## 29.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 29.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость | План, шт. | Трудоемкость | Сделано, шт. | Трудоемкость
| одной шт. |  | всего по |  | сделанного
| мин |  | плану,мин |  | ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость |  | 4969 | Плановая | 4969
| по плану. |  |  | трудоемкость
| мин |  |  | сделанного,мин
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время |  | Отработано,час
работы,час
Патрушев | 8 |  | 22.5
Воробьев | 0 |  | 0
Иванов | 8 |  | 7
Сычев | 8 |  | 9
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Тимофеев |  |  | 4
Плановое время | 3840 | Реальная | 4470
работы,мин |  | трудоемкость,мин
Выполнение плана | 1.294 | Производительность | 1.1116
бригадой,% |  | бригады,%
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Иванов, Белов | склад | 1
Наумова | робот, | 20
торцовка кол ЧПУ
Васильев | резка резьбы кол, | 5.5
торцовка кол ЧПУ

## 28.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 28.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4969 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4969
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 9.5
Воробьев | 2 |  | 2
Иванов | 8 |  | 7.5
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8.5
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Тимофеев |  |  | 4
Плановое время работы,мин | 3960 | Реальная трудоемкость,мин | 4110
Выполнение плана бригадой,% | 1.2548 | Производительность бригады,% | 1.209
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Тимофеев | склад | 4
Иванов | склад | 0.5
Наумова | робот-1 час торцовка кол ЧПУ-2 часа | 3

## 27.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 27.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 280 | 3136 | 280 | 3136
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 55 | 616 | 55 | 616
М2-400 | 12.9 | 95 | 1225.5 | 95 | 1225.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4977.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4977.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 11
Воробьев | 0 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 10.5
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3990
Выполнение плана бригадой,% | 1.2962 | Производительность бригады,% | 1.2475
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1час, торцовка кол ЧПУ-2 часа | 3
Тимофеев | склад | 7

## 26.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 26.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 180 | 2322 | 180 | 2322
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4786 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4786
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 10.5
Воробьев | 0 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 10.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 10
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 10.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4200
Выполнение плана бригадой,% | 1.2464 | Производительность бригады,% | 1.1395
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1час, торцовка кол ЧПУ-2 часа | 3
Белов | склад | 0.5

## 25.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 25.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 15 | 168 | 15 | 168
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4465 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4465
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 0 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 6.5
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 10
Белов | 8 |  | 10
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3690
Выполнение плана бригадой,% | 1.1628 | Производительность бригады,% | 1.21
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Сычев | отгрузка | 2
Наумова | робот-1час, проточка колЧПУ-2часа | 3

## 22.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 22.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 90 | 1008 | 90 | 1008
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 150 | 1680 | 150 | 1680
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3808 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3808
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 21.5
Воробьев | 8 |  | 9
Иванов | 8 |  | 6
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4230
Выполнение плана бригадой,% | 0.99167 | Производительность бригады,% | 0.90024
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Иванов, Васильев | склад,отгрузка | 2
Наумова | робот-1 час, торцовка кол ЧПУ 3 часа | 4
Белов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, проточка шляпок винтов | 12.5

## 21.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 21.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г | Столбец2
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 245 | 2744 | 245 | 2744 | 100 комплектов без сердечников
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 85 | 952 | 85 | 952
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4256 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4256
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
| 8 |  | 10.5
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3750
Выполнение плана бригадой,% | 1.1083 | Производительность бригады,% | 1.1349
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1час; торцовка кол ЧПУ-3 часа | 4
Белов | резка резьбы в кол, склад, проточка шляпок винтов | 8

## 20.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 20.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 70 | 784 | 70 | 784
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4144 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4144
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 6
Сычев | 8 |  | 9
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3300
Выполнение плана бригадой,% | 1.0792 | Производительность бригады,% | 1.2558
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1 час, торцовка кол ЧПУ-3 часа | 4
Белов | уборка помещения старой оцинковки-4 часа, проточка шляпок винтов-4 часа | 8
Иванов, Васильев | склад, столовая | 2
Корючин | резьба в кол, кольца для кол, торцовка кол ЧПУ | 2

## 19.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 19.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 210 | 2352 | 210 | 2352
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3472 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3472
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 5.5
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 3
Васильев | 8 |  | 5.5
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3120
Выполнение плана бригадой,% | 0.90417 | Производительность бригады,% | 1.1128
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1 час, торцовка кол ЧПУ-3 часа | 5
Иванов, Васильев | склад | 2.5
Корючин | резьба в кол, торцовка кол ЧПУ | 2
Белов | проточка шляпок винтов | 8

## 18.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 18.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 | 145 | 1624 | 145 | 1624
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4801 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4801
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 6.5
Сычев | 8 |  | 9
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 6.5
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3540
Выполнение плана бригадой,% | 1.2503 | Производительность бригады,% | 1.3562
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Иванов, Васильев | отгрузка | 1.5
Наумова | робот, - час торцовка кол ЧПУ-2 часа | 3
Белов | проточка шляпок винтов, корпуса М2, кольца для кол, резьба в кол | 8

## 15.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 15.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 135 | 1512 | 135 | 1512
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 50 | 620 | 50 | 620
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4413 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4413
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 13
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 12.5
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 9.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4320
Выполнение плана бригадой,% | 1.1492 | Производительность бригады,% | 1.0215
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Белов | мойка галтовки; отгрузка; крышки корпуса М2500; резка резьбы в кол; кольца для кол. | 8

## 14.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 14.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г | Столбец2
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 300 | 3360 | 300 | 3360
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 25 | 280 | 25 | 280
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116 | не сделаны крышки
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4756 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4756
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 4 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 4080 | Реальная трудоемкость,мин | 3660
Выполнение плана бригадой,% | 1.1657 | Производительность бригады,% | 1.2995
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Белов | резка резьбы кол, мойка галтовки, крышки М2-500 | 8

## 13.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 13.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 25 | 280 | 25 | 280
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 45 | 558 | 45 | 558
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4463 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4463
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 10.5
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3840
Выполнение плана бригадой,% | 1.1622 | Производительность бригады,% | 1.1622
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот,торцовка кол ЧПУ | 3
Белов | склад | 4

## 12.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 12.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 230 | 2576 | 230 | 2576
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 80 | 896 | 80 | 896
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-500 | 12.4 | 50 | 620 | 50 | 620
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4652 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4652
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3660
Выполнение плана бригадой,% | 1.2115 | Производительность бригады,% | 1.271
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Белов | склад | 4
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3

## 11.04.2022
Отчет работы участка замки |  | за 11.04.22
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 255 | 2856 | 255 | 2856
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4536 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4536
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 8 |  | 12.5
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 0 |  | 0
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3930
Выполнение плана бригадой,% | 1.1812 | Производительность бригады,% | 1.1542
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1 час, торцовка кол.-2 часа | 3
Белов | отгрузка | 1.5