## 29,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 29.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4180 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4180
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 14
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3810
Выполнение плана бригадой,% | 1.0885 | Производительность бригады,% | 1.0971
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ, гибка шайб "Электрон-комплекс" | 8.5
Фомин | отгрузка | 1.5
Корючин | резка резьбы в кол кольца для кол | 6

## 28,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 28.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 95 | 1225.5 | 95 | 1225.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4061.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4061.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3480
Выполнение плана бригадой,% | 1.0577 | Производительность бригады,% | 1.1671
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | склад | 1
Корючин | резка резьбы в кол, кольца для кол | 2

## 27,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 27.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 110 | 1232 | 110 | 1232
М2-300 | 12.9 | 60 | 774 | 60 | 774
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3498 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3498
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3240
Выполнение плана бригадой,% | 0.91094 | Производительность бригады,% | 1.0796
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | мойка галтовки, торцовка кол ЧПУ | 4
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Фомин | склад, резка резьбы в кол | 2

## 26,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 26.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 240 | 2688 | 240 | 2688
М2-300 | 12.9 | 95 | 1225.5 | 95 | 1225.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4285.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4285.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3660
Выполнение плана бригадой,% | 1.116 | Производительность бригады,% | 1.1709
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | резка резьбы в кол, зенковка планок и Т-обр креплений | 4

## 25,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 25.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 100 | 1240 | 100 | 1240
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 50 | 645 | 50 | 645
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4273 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4273
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3600
Выполнение плана бригадой,% | 1.1128 | Производительность бригады,% | 1.1869
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | склад | 1

## 22,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 22.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 190 | 2128 | 190 | 2128
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4516 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4516
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 14
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 7
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3780
Выполнение плана бригадой,% | 1.176 | Производительность бригады,% | 1.1947
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | кольца для кол, резка резьбы в кол | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Васильев, Фомин | склад | 1
Патрушев | "Электрон-комплекс" резина зенковка Т-обр крепления | 4.5

## 21,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 21.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 50 | 645 | 50 | 645
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4153 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4153
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
| 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3450
Выполнение плана бригадой,% | 1.0815 | Производительность бригады,% | 1.2038
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | резка резьбы в кол, склад | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3

## 20,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 20.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 105 | 1354.5 | 105 | 1354.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 80 | 1032 | 80 | 1032
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4102.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4102.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3570
Выполнение плана бригадой,% | 1.0684 | Производительность бригады,% | 1.1492
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот-1 час, торцовка кол ЧПУ-2ч | 3
Фомин | склад | 1.5
Патрушев | зенковка T-обр.креплений, резина "Электрон-комплекс" | 3

## 19,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 19.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 55 | 709.5 | 55 | 709.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4217.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4217.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3630
Выполнение плана бригадой,% | 1.0983 | Производительность бригады,% | 1.1618
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | склад | 0.5
Патрушев | резина "Электрон комплекс" 800 шт. | 3

## 18,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 18.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 20 | 224 | 20 | 224
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 130 | 1456 | 130 | 1456
М2-300 | 12.9 | 95 | 1225.5 | 95 | 1225.5
М1-400 | 11.2 | 90 | 1008 | 90 | 1008
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4285.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4285.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 6
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3480
Выполнение плана бригадой,% | 1.116 | Производительность бригады,% | 1.2315
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин,Белов | отгрузка | 2
Наумова | робот- 1 час, резка резьбы в кол- 1 ч | 2

## 15,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 15.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 130 | 1456 | 130 | 1456
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4288 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4288
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 13.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 6
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 2.5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3600
Выполнение плана бригадой,% | 1.1167 | Производительность бригады,% | 1.1911
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | отгрузка | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Патрушев | склад-4,5 ч, резка резьбы в кол-1,5 часа-450шт, резина "Электрон-комплекс" 2,5 часа -900 шт. | 8.5

## 14,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 14.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 45 | 558 | 45 | 558
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 | 55 | 709.5 | 55 | 709.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 25 | 280 | 25 | 280
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4159.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4159.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 6
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3690
Выполнение плана бригадой,% | 1.0832 | Производительность бригады,% | 1.1272
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 2
Белов | склад | 0.5
Патрушев | "Электрон комплекс " резиновая шайба 600 шт | 3.5

## 13,07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 13.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 55 | 709.5 | 55 | 709.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4217.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4217.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8.5
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3570
Выполнение плана бригадой,% | 1.0983 | Производительность бригады,% | 1.1814
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Патрушев | сборка магнитной плиты | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 2
Корючин | резка резьбы в кол, кольца для кол. | 2

## 12.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 12.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 65 | 806 | 65 | 806
М1-300 | 11.2 | 250 | 2800 | 250 | 2800
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3978 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3978
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8.5
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 5
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3390
Выполнение плана бригадой,% | 1.0359 | Производительность бригады,% | 1.1735
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | резка резьбы в кол, навивка, отжиг и обкуска колец для кол | 3
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | торцовка кол ЧПУ | 2

## 11.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 11.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 | 130 | 1456 | 130 | 1456
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4333 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4333
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3300
Выполнение плана бригадой,% | 1.1284 | Производительность бригады,% | 1.313
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | резка резьбы в кол, торцовка кол ЧПУ | 2
Корючин, Фомин | отгрузка | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3

## 08.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 08.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 | 160 | 1792 | 160 | 1792
М2-300 | 12.9 | 60 | 774 | 60 | 774
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4054 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4054
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 11
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3600
Выполнение плана бригадой,% | 1.0557 | Производительность бригады,% | 1.1261
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | отгрузка | 2
Наумова | торцовка кол ЧПУ, робот | 3
Фомин | резка резьбы в кол. | 2

## 07.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 07.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 150 | 1680 | 150 | 1680
М2-300 | 12.9 | 60 | 774 | 60 | 774
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 25 | 280 | 25 | 280
М2-500 | 12.4 | 25 | 310 | 25 | 310
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3044 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3044
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 1
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3060
Выполнение плана бригадой,% | 0.79271 | Производительность бригады,% | 0.99477
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Корючин, Фомин | склад (профиль) | 2
Корючин | резка резьбы в кол, склад(эмаль провод), торцовка кол ЧПУ, столовая | 5

## 06.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 06.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-200 | 12.4 | 50 | 620 | 50 | 620
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 70 | 903 | 70 | 903
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3875 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3875
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3420
Выполнение плана бригадой,% | 1.0091 | Производительность бригады,% | 1.133
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | торцовка кол ЧПУ, робот | 3
Корючин | резьба в кол, склад, торцовка кол ЧПУ | 4

## 05.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 05.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 130 | 1456 | 130 | 1456
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2989 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2989
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 0
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3060
Выполнение плана бригадой,% | 0.77839 | Производительность бригады,% | 0.9768
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Фомин | склад | 2
Корючин | склад, мойка галтовок, резка резьбы в кол, торцовка кол ЧПУ | 8

## 04.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 04.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 225 | 2902.5 | 225 | 2902.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4246.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4246.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 3
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3390
Выполнение плана бригадой,% | 1.1059 | Производительность бригады,% | 1.2527
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | резка резьбы в кол, склад | 3.5
Фомин, Корючин | отгрузка | 1.5
Наумова | робот | 1

## 01.07.2022
Отчет работы участка замки |  | за 01.07.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 50 | 645 | 50 | 645
М1-500 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 4082 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 4082
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 9.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 8
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 7
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3750
Выполнение плана бригадой,% | 1.063 | Производительность бригады,% | 1.0885
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | отгрузка | 1
Наумова | робот | 1
Патрушев | резка резьбы в кол, торцовка кол ЧПУ | 4.5