## 12,12.2022
Отчет работы участка замки |  | за 12.12.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 0 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 0
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0
Воробьев | 8
Иванов | 8
Сычев | 8
Корючин | 8
Наумова | 8
Васильев | 8
Белов | 8
Фомин | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 0
Выполнение плана бригадой,% | 0 | Производительность бригады,% | #DIV/0!
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час

## 09,12.2022
Отчет работы участка замки |  | за 09.12.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 145 | 1624 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 80 | 1032 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2992 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 0
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0
Воробьев | 8
Иванов | 8
Сычев | 8
Корючин | 8
Наумова | 8
Васильев | 8
Белов | 8
Фомин | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 0
Выполнение плана бригадой,% | 0 | Производительность бригады,% | #DIV/0!
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час

## 30,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 30.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 170 | 2193 | 170 | 2193
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2865 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2865
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2580
Выполнение плана бригадой,% | 0.74609 | Производительность бригады,% | 1.1105
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | резка резьбы в уголках | 4
Белов | склад | 1

## 29,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 29.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3021 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3021
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6.5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2550
Выполнение плана бригадой,% | 0.78672 | Производительность бригады,% | 1.1847
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | резка резьбы в уголках | 4
Белов | склад, гибка уголков Луис | 1.5

## 28,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 28.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2888.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2888.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2520
Выполнение плана бригадой,% | 0.75221 | Производительность бригады,% | 1.1462
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | резка резьбы в кол | 4
Белов | отгрузка | 2

## 25,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 25.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 45 | 558 | 45 | 558
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3134 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3134
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3000
Выполнение плана бригадой,% | 0.81615 | Производительность бригады,% | 1.0447
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Белов | склад | 2

## 24,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 24.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 155 | 1736 | 155 | 1736
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 | 20 | 224 | 20 | 224
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3056.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3056.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2940
Выполнение плана бригадой,% | 0.79596 | Производительность бригады,% | 1.0396
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | резина "Электрон-комплекс", робот | 4
Белов | склад | 3

## 23,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 23.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3044.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3044.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 6.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2850
Выполнение плана бригадой,% | 0.79284 | Производительность бригады,% | 1.0682
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | резина "Электрон_ комплекс", робот | 4
Белов | уборка деталей и отходов с лазера, склад | 3
Сычев | склад | 1.5

## 22,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 22.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2888.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2888.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2700
Выполнение плана бригадой,% | 0.75221 | Производительность бригады,% | 1.0698
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | склад | 3
Корючин | резка резьбы в кол | 1
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4

## 21,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 21.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 50 | 645 | 50 | 645
М1-400 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3033 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3033
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3240
Выполнение плана бригадой,% | 0.78984 | Производительность бригады,% | 0.93611
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | отгрузка | 2
Корючин | мойка галтовок | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4

## 18,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 18.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 85 | 952 | 85 | 952
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 140 | 1568 | 140 | 1568
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2856 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2856
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 4
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3000
Выполнение плана бригадой,% | 0.74375 | Производительность бригады,% | 0.952
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Белов, Корючин | склад, отгрузка | 4
Васильев | резка резьбы в кол | 2
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Патрушев | сварка кожухов и панелей домофонов, попытка сварки литейной формы, | 6

## 17,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 17.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 85 | 1054 | 85 | 1054
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3070 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3070
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 5
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 7
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3180
Выполнение плана бригадой,% | 0.79948 | Производительность бригады,% | 0.96541
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Белов, Корючин | склад | 3
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол | 4
Васильев | фрезеровка корпусов и крышек М2 | 1
Патрушев | гибка уголков Луис | 2.5

## 16,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 16.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3112.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3112.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 7.5
Воробьев | 8 |  | 6
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 7
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 3
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2760
Выполнение плана бригадой,% | 0.81055 | Производительность бригады,% | 1.1277
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 5
Корючин | резка резьбы в кол,склад | 4
Сычев | склад | 1
Васильев | торцовка кол ЧПУ | 2
Воробьев, Белов | склад | 2
Фомин | склад | 1.5

## 15,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 15.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 40 | 516 | 40 | 516
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3092 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3092
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 6.5
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3150
Выполнение плана бригадой,% | 0.80521 | Производительность бригады,% | 0.98159
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | склад | 3.5
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ, мойка лазера | 4
Васильев | склад | 1.5
Фомин | резка резьбы в кол, e,уборка деталей с лазера | 1

## 14,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 14.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 80 | 896 | 80 | 896
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3672.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3672.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3360
Выполнение плана бригадой,% | 0.95638 | Производительность бригады,% | 1.093
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Белов, Корючин | склад, отгрузка | 2

## 11,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 11.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3672.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3672.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 5
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 7
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3240
Выполнение плана бригадой,% | 0.95638 | Производительность бригады,% | 1.1335
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | склад,отгрузка | 3
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 3
Патрушев | резка резьбы в уголках | 6

## 10,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 10.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3672.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3672.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4.5
Наумова | 8 |  | 5
Васильев | 8 |  | 7
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3210
Выполнение плана бригадой,% | 0.95638 | Производительность бригады,% | 1.1441
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | склад | 3
Наумова | торцовка кол ЧПУ, робот | 3

## 09,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 09.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 195 | 2184 | 195 | 2184
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 35 | 392 | 35 | 392
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3920 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3920
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 4.5
Наумова | 8 |  | 3.5
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3240
Выполнение плана бригадой,% | 1.0208 | Производительность бригады,% | 1.2099
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | склад | 3.5
Наумова | робот | 1
Васильев | резка резьбы в уголках | 2
Патрушев | резкарезьбы в уголках | 2

## 08,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 08.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 240 | 2688 | 240 | 2688
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3784.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3784.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 5
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3420
Выполнение плана бригадой,% | 0.98555 | Производительность бригады,% | 1.1066
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | склад | 3
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4

## 07,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 07.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120 | ё
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3560.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3560.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 7.5
Корючин | 8 |  | 5
Наумова | 8 |  | 3.5
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3300
Выполнение плана бригадой,% | 0.92721 | Производительность бригады,% | 1.0789
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | отгрузка | 1
Корючин | уборка деталей и отходов с лазера | 1.5
Наумова | торцовка кол ЧПУ, робот | 2

## 03,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 03.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120 | ё
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2888.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2888.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 13
Воробьев | 8 |  | 7
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 12.5
Корючин | 8 |  | 6
Наумова | 8 |  | 3
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 6
Фомин | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3270
Выполнение плана бригадой,% | 0.75221 | Производительность бригады,% | 0.88333
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин, Белов | отгрузка | 1
Наумова | гибка уголков Луис,робот, торцовка кол ЧПУ | 4
Патрушев | сварка Т-обр.крепления, резка резьбы в уголках Луис | 5

## 02,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 02.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0 | ё
М1-200 | 11.2 | 85 | 952 | 85 | 952
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 105 | 1176 | 105 | 1176
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 75 | 967.5 | 75 | 967.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3095.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3095.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 7.5
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3030
Выполнение плана бригадой,% | 0.80612 | Производительность бригады,% | 1.0216
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Корючин | склад | 0.5
Белов | гибка уголков Луис | 1
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4

## 01,11.2022
Отчет работы участка замки |  | за 01.11.2022
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0 | ё
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 240 | 2688 | 240 | 2688
М2-400 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3784.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3784.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 7.5
Наумова | 8 |  | 4
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 7
Фомин | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3030
Выполнение плана бригадой,% | 0.98555 | Производительность бригады,% | 1.249
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, тоцовка кол ЧПУ | 4
Белов | склад | 1
Корючин | уборка деталей и отходов с лазера | 0.5
Патрушев | резка резьбы и гибка уголков Луис | 2