## 31.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 31.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 165 | 1848 | 165 | 1848
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 140 | 1806 | 140 | 1806
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3654 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3654
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 8.5
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 6.5
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3210
Выполнение плана бригадой,% | 0.95156 | Производительность бригады,% | 1.1383
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Фомин, Суворов | отгрузка | 1.5
Наумова | робот | 1
Патрушев | сварка кожухов домофона, работа на лазере | 3

## 28.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 28.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 110 | 1232 | 110 | 1232
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 70 | 784 | 70 | 784
М2-300 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3757.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3757.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 15
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 11.5
Корючин | 8 |  | 12
Наумова | 8 |  | 10
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 13
Фомин | 8 |  | 7
Суворов | 8 |  | 11
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4770
Выполнение плана бригадой,% | 0.97852 | Производительность бригады,% | 0.78774
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Фомин, Суворов | отгрузка | 1
Патрушев | работа на лазере | 6

## 27.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 27.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3085.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3085.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 5
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3090
Выполнение плана бригадой,% | 0.80352 | Производительность бригады,% | 0.99854
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Фомин | работа на лазере | 3

## 26.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 26.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 170 | 2193 | 170 | 2193
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3537 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3537
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 7.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 5
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3060
Выполнение плана бригадой,% | 0.92109 | Производительность бригады,% | 1.1559
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резьба в кол | 8

## 25.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 25.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-400 | 11.2 | 165 | 1848 | 165 | 1848
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3589.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3589.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 7
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 6.5
Васильев | 8 |  | 7.5
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3150
Выполнение плана бригадой,% | 0.93477 | Производительность бригады,% | 1.1395
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резьба в кол, отгрузка металлолома | 8

## 24.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 24.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 125 | 1612.5 | 125 | 1612.5
М1-400 | 11.2 | 185 | 2072 | 185 | 2072
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3684.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3684.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 7
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3180
Выполнение плана бригадой,% | 0.95951 | Производительность бригады,% | 1.1586
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | роботы | 1
Васильев, Фомин | отгрузка | 1
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол | 6

## 21.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 21.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 130 | 1456 | 130 | 1456
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3533.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3533.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 17
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 12.5
Корючин | 8 |  | 11.5
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 12
Фомин | 8 |  | 6
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4320
Выполнение плана бригадой,% | 0.92018 | Производительность бригады,% | 0.81794
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | роботы, торцовка кол ЧПУ | 5
Фомин, Суворов | отгрузка | 2
Корючин, Патрушев | заземление | 4
Патрушев | зенковка и сварка т-обр. коеплений, резка резьбы в кол | 3
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резьба в кол | 6

## 20.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 20.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 115 | 1288 | 115 | 1288
М2-300 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3365.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3365.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3150
Выполнение плана бригадой,% | 0.87643 | Производительность бригады,% | 1.0684
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, уборка деталей с лазера | 8

## 19.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 19.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 125 | 1612.5 | 125 | 1612.5
М1-400 | 11.2 | 145 | 1624 | 145 | 1624
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3572.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3572.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 5.5
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3120
Выполнение плана бригадой,% | 0.93034 | Производительность бригады,% | 1.145
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев, Суворов | столовая | 0.5
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резьба в кол, уборка деталей с лазера | 7.5

## 18.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 18.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 125 | 1612.5 | 125 | 1612.5
М1-400 | 11.2 | 140 | 1568 | 140 | 1568
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3516.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3516.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 12
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3390
Выполнение плана бригадой,% | 0.91576 | Производительность бригады,% | 1.0373
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Белов | склад | 0.5
Наумова | робот | 1
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы, уборка деталекй с лазера | 8

## 17.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 17.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 102 | 1142.4 | 102 | 1142.4
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 225 | 2520 | 225 | 2520
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3662.4 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3662.4
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 6.5
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3000
Выполнение плана бригадой,% | 0.95375 | Производительность бригады,% | 1.2208
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов,Фомин | отгрузка | 1.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, кольца для кол | 8

## 14.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 14.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 95 | 1064 | 95 | 1064
М1-200 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3640 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3640
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 10.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 8.5
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 9.5
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3450
Выполнение плана бригадой,% | 0.94792 | Производительность бригады,% | 1.0551
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов, Фомин | отгрузка | 1.5
Патрушев | резка панелей домофонов, сварка панелей домофонов, резка пластин М-150 (исправление брака) | 13.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, мойка галтовок | 8

## 13.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 13.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 165 | 1848 | 165 | 1848
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 150 | 1680 | 165 | 1848
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3528 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3696
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 7
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3210
Выполнение плана бригадой,% | 0.9625 | Производительность бригады,% | 1.1514
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, мойка галтовок | 8

## 12.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 12.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 83 | 929.6 | 83 | 929.6
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3343.1 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3343.1
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3030
Выполнение плана бригадой,% | 0.8706 | Производительность бригады,% | 1.1033
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Патрушев | приварка шпилек к панелям домофона | 2.5
Суворов | работа на лазере | 8

## 11.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 11.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 165 | 1848 | 165 | 1848
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 113 | 1457.7 | 113 | 1457.7
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3305.7 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3305.7
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3030
Выполнение плана бригадой,% | 0.86086 | Производительность бригады,% | 1.091
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Патрушев | приварка шпилек к панелям домофона, работа на лазере | 3

## 10.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 10.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 160 | 1792 | 160 | 1792
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 113 | 1457.7 | 113 | 1457.7
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3249.7 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3249.7
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 6.5
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 2880
Выполнение плана бригадой,% | 0.84628 | Производительность бригады,% | 1.1284
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов,Фомин | отгрузка, cклад | 1.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, уборка деталей с лазера | 8

## 07.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 07.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2596.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2596.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 14.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 6
Васильев | 8 |  | 4.5
Белов | 8 |  | 12.5
Фомин | 8 |  | 6
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3570
Выполнение плана бригадой,% | 0.67617 | Производительность бригады,% | 0.72731
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Патрушев | сварка кожухов домофонов, резка панелей домофонов, приварка шппилек к домофонам | 10
Наумова | роботы, уборка лазера | 5.5
Белов, Фомин | отгрузка, склад | 2
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол | 8

## 06.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 06.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3757.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3757.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 3.5
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3000
Выполнение плана бригадой,% | 0.97852 | Производительность бригады,% | 1.2525
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол | 4.5
Патрушев | сварка кожухов домофонов | 2

## 05.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 05.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3757.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3757.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3270
Выполнение плана бригадой,% | 0.97852 | Производительность бригады,% | 1.1491
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Суворов | торцовка кол ЧПУ, резка резьбы в кол, уборка деталей с лазера | 8

## 04.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 04.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 190 | 2128 | 190 | 2128
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 40 | 496 | 40 | 496
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3785 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3785
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 0
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3150
Выполнение плана бригадой,% | 0.98568 | Производительность бригады,% | 1.2016
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев | резка резьбы в кол, уборка деталей с лазера | 2
Белов | склад | 0.5

## 03.07.2023
Отчет работы участка замки |  | за 03.07.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 200 | 2240 | 200 | 2240
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3773 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3773
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6.5
Белов | 8 |  | 6.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3120
Выполнение плана бригадой,% | 0.98255 | Производительность бригады,% | 1.2093
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев,Белов | отгрузка | 1.5