## 31.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-31
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 100 | 1290 | 100 | 1290
М1-400 | 11.2 | 135 | 1512 | 135 | 1512
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3174 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3174
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3150
Выполнение плана бригадой,% | 0.82656 | Производительность бригады,% | 1.0076
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев | резка резьбы в кол | 2
Белов | склад | 0.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 30.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-30
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 | 195 | 2184 | 195 | 2184
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 40 | 496 | 40 | 496
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3260.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3260.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3300
Выполнение плана бригадой,% | 0.84909 | Производительность бригады,% | 0.98803
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 27.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-27
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 250 | 2800 | 250 | 2800
М2-300 | 12.9 | 55 | 709.5 | 55 | 709.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3881.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3881.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 17.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 12.5
Корючин | 8 |  | 13
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 12
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 4470
Выполнение плана бригадой,% | 1.0108 | Производительность бригады,% | 0.86834
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4.5
Васильев | резка резьбы в кол | 2
Фомин | отгрузка | 1.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 26.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-26
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 210 | 2352 | 210 | 2352
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3849 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3849
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 11.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3360
Выполнение плана бригадой,% | 1.0023 | Производительность бригады,% | 1.1455
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев | зенковка Т-обр.крепленй, планок | 2
Белов | склад | 0.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 25.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-25
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 155 | 1736 | 155 | 1736
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 130 | 1677 | 130 | 1677
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3749 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3749
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3780
Выполнение плана бригадой,% | 0.9763 | Производительность бригады,% | 0.9918
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 24.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-24
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-400 | 11.2 | 125 | 1400 | 125 | 1400
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 35 | 434 | 35 | 434
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3575.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3575.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3750
Выполнение плана бригадой,% | 0.93112 | Производительность бригады,% | 0.95347
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 23.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-23
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 110 | 1232 | 110 | 1232
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 95 | 1225.5 | 95 | 1225.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3801.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3801.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 5
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3480
Выполнение плана бригадой,% | 0.98997 | Производительность бригады,% | 1.0924
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев, Фомин | отгрузка | 2
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4
Васильев | резьба в кол | 1

## 20.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-20
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 125 | 1400 | 125 | 1400
М2-300 | 12.9 | 85 | 1096.5 | 85 | 1096.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3616.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3616.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 21
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 6
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 5
Фомин | 8 |  | 5
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3840
Выполнение плана бригадой,% | 0.9418 | Производительность бригады,% | 0.9418
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Васильев,Фомин | отгрузка | 1
Васильев,Фомин | уборка в старой иструменталке | 2
Сычев | работа у лазера | 2
Белов | уборка в старой иструменталке, мойка галтовок | 3
Наумова | робот, торцовка кол ЧПУ | 4.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4
Герасимов | ремонт гильотины резка резьбы в кол | 8

## 19.10.2023
Отчет работы участка замки |  | 2023-10-19
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 | 135 | 1741.5 | 135 | 1741.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3645.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3645.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 5
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3570
Выполнение плана бригадой,% | 0.94935 | Производительность бригады,% | 1.0211
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Васильев | резьба в кол | 3
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 8

## 18.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 18.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3737 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3737
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 6
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 9.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3720
Выполнение плана бригадой,% | 0.97318 | Производительность бригады,% | 1.0046
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4
Петерман | торцовка кол ЧПУ | 2

## 17.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 17.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3625 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3625
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 0
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3300
Выполнение плана бригадой,% | 0.94401 | Производительность бригады,% | 1.0985
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 16.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 16.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 | 100 | 1120 | 100 | 1120
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3625 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3625
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 6.5
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 0
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3120
Выполнение плана бригадой,% | 0.94401 | Производительность бригады,% | 1.1619
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Фомин, Васильев | отгрузка | 1.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 13.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 13.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 30 | 372 | 30 | 372
М1-300 | 11.2 | 50 | 560 | 50 | 560
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3773 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3773
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 24.5
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 10.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 9
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 10
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 5160
Выполнение плана бригадой,% | 0.98255 | Производительность бригады,% | 0.7312
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 12.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 12.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 | 210 | 2352 | 210 | 2352
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3804 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3804
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 8
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 3
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3270
Выполнение плана бригадой,% | 0.99062 | Производительность бригады,% | 1.1633
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Васильев | мойка галтовок | 4
Белов | склад | 0.5
Наумова | робот | 1
Воробьев | резка резьбы в кол, уборка деталей с лазера | 4
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 11.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 11.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 | 210 | 2352 | 210 | 2352
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3468 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3468
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 11
Воробьев | 8 |  | 4
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 4
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 4
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3720
Выполнение плана бригадой,% | 0.90312 | Производительность бригады,% | 0.93226
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Фомин,Васильев,Воробьев | склад | 4
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 8

## 10.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 10.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 | 80 | 896 | 80 | 896
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 |  | 0
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 | 30 | 336 | 30 | 336
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2928.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2348
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 11
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 5
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 5
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3600
Выполнение плана бригадой,% | 0.61146 | Производительность бригады,% | 0.65222
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Васильев, Фомин | склад | 3
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 8

## 09.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 09.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 90 | 1116 | 90 | 1116
М1-300 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 60 | 774 | 60 | 774
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 | 25 | 310 | 25 | 310
| Трудоемкость по плану. мин |  | 2872 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 2872
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 8
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 7
Суворов | 8 |  | 7
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3660
Выполнение плана бригадой,% | 0.74792 | Производительность бригады,% | 0.7847
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Фомин, Суворов | отгрузка | 1
Герасина | торрцовка кол ЧПУ | 6

## 06.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 06.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 180 | 2016 | 180 | 2016
М2-300 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3177 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3177
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Иванов | 8 |  | 0
Сычев | 8 |  | 10.5
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 14
Белов | 8 |  | 11
Фомин | 8 |  | 7
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3930
Выполнение плана бригадой,% | 0.82734 | Производительность бригады,% | 0.8084
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Фомин | отгрузка | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 7

## 05.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 05.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3177 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3177
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Дмитриев | 8 |  | 2
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 7.5
Фомин | 8 |  | 7
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3330
Выполнение плана бригадой,% | 0.82734 | Производительность бригады,% | 0.95405
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Фомин | склад | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 5

## 04.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 04.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 240 | 2688 | 240 | 2688
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3268.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3268.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Дмитриев | 8 |  | 2
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 8
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3420
Выполнение плана бригадой,% | 0.85117 | Производительность бригады,% | 0.9557
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 4

## 03.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 03.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 |  | 0 |  | 0
М1-300 | 11.2 | 120 | 1344 | 120 | 1344
М2-300 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-400 | 11.2 | 60 | 672 | 60 | 672
М2-400 | 12.9 | 90 | 1161 | 90 | 1161
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3177 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3177
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Дмитриев | 8 |  | 2
Сычев | 8 |  | 10
Корючин | 8 |  | 8
Наумова | 8 |  | 7
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 9.5
Фомин | 8 |  | 8
Суворов | 8 |  | 8
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3630
Выполнение плана бригадой,% | 0.82734 | Производительность бригады,% | 0.87521
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Белов | склад | 0.5
Поклад | торцовка кол ЧПУ | 1.5
Герасина | торцовка кол ЧПУ | 5.5

## 02.10.2023
Отчет работы участка замки |  | за 02.10.2023
Столбец1 | А | Б | В=А*Б | Г | Д=А*Г
Изделие | Трудоемкость одной шт. мин | План, шт. | Трудоемкость всего по плану,мин | Сделано, шт. | Трудоемкость сделанного ,мин
М1-150 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М1-200 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-200 | 12.4 | 45 | 558 | 45 | 558
М1-300 | 11.2 | 210 | 2352 | 210 | 2352
М2-300 | 12.9 | 45 | 580.5 | 45 | 580.5
М1-400 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-400 | 12.9 |  | 0 |  | 0
М1-500 | 11.2 |  | 0 |  | 0
М2-500 | 12.4 |  | 0 |  | 0
| Трудоемкость по плану. мин |  | 3490.5 | Плановая трудоемкость сделанного,мин | 3490.5
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Фамилия работника | Плановое время работы,час |  | Отработано,час
Патрушев | 0 |  | 0
Воробьев | 8 |  | 0
Дмитриев | 8 |  | 2
Сычев | 8 |  | 8
Корючин | 8 |  | 11
Наумова | 8 |  | 8
Васильев | 8 |  | 8
Белов | 8 |  | 6.5
Фомин | 8 |  | 6.5
Суворов | 8 |  | 11
Плановое время работы,мин | 3840 | Реальная трудоемкость,мин | 3660
Выполнение плана бригадой,% | 0.90898 | Производительность бригады,% | 0.95369
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Доп. работы
Фамилия работника | Вид деятельности | Отработано,час
Наумова | робот | 1
Поклад | торцовка кол ЧПУ | 2.5
Белов, Фомин | отгрузка | 1.5